JU OŠ “ZARIJA VUJOŠEVIĆ“,          MATAGUŽI

GODIŠNJI PLAN RADA

EKO-ŠKOLE

Školska 2025/2026. i 2027/2028. godina

| Zadaci | Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Vrijeme realizacije | Osvrt na realizaciju sa Indikatorima za procjenu uspješnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OSNIVANJE ODBORA EKO –ŠKOLE | Informisanje Nastavničkog vijeća o prijavi za međunarodni projekat Eko-škola | Predstavnici škole (Sonja Kenjić) Koordinator (Bojana Gardašević) | Septembar i Oktobar 2025. | - Izložen plakat Eko škole na vidnom mjestu u holu škole - Zapisnici sa sjednica |
|  | Upoznavanje učenika sa konceptom Eko-škole | Predstavnici škole (Magdalena Nikolić) Koordinator (Marijana Vukčević) Učenici |  |  |
|  | Informisanje Savjeta roditelja o prijavi za učešće u međunarodnom projektu Eko- škola | Predstavnici škole (Sonja Kenjić) |  |  |
|  | Kandidovanje učenika Izbor učenika | Predstavnici škole (Magdalena Nikolić) Koordinator (Samra Pilica) Učenici | Septembar 2025. | - Učenici samoinicijativno ili na prijedlog drugara se prijavljuju za članstvo u Eko-odboru. Odabir članova vrše učenici - Predstavnici lokalne zajednice, izabrani dogovorom sa članovim u školi - Izrađen zapisnik sa sastanka - Izrađena lista sa spiskom članova Odbora Eko-škole i istaknuta na oglasnoj tabli programa Eko-škole |
|  | Izbor predstavnika škole Izbor predstavnika roditelja Izbor predstavnika lokalne zajednice | Predstavnici škole (Sonja Kenjić) Kordinator (Bojana Gardašević) |  |  |
| - OCJENA STANJA ŽIVOTNE SREDINE | Izrada ankete za procjenu stanja životne sredine Sprovođenje ankete Sumiranje i analiziranje rezultata ankete | Učenici i nastavnici članovi Eko-odbora: Jasmina Lekić, Nataša Maraš | Oktobar 2025. (prva ocjena) Jun 2026. (druga ocjena) | - Ocjenjeno trenutno stanje - Dokument sa rezultatima ocjene stanja objavljen na oglasnoj tabli Eko-škole, fb i instagram stranici škole - Odabrane teme |
|  | Odabir najmanje 3 teme održivog razvoja koje će biti realizovane tokom školske godine | Članovi odbora Eko-škole | Septembar 2025. |  |
| 3. IZRADA AKCIONOG PLANA | Postaviti ciljeve i napraviti strukturirani raspored za smanjivanje uticaja na životnu sredinu koji su identifikovani u Ocjeni stanje životne sredine | Članovi odbora Eko-škole | Na početku školske godine, sa potrebom korigovanja tokom rada | Izrađen akcioni plan |
| 4.MONITORING I EVALUACIJA | - Prikupljati i obrađivati podatke sa svih aktivnosti „prije i poslije“ - Voditi evidenciju o realizovanim aktivnostima i napretku - Na sastancima učenici razmatraju uspješnost realizacije - Rezultate objaviti u Eko-kutku škole - Podatke monitoringa koristiti u nastavi, gdje je to moguće - Na osnovu rezultata kreirati i nove aktivnosti - Izvještavati Školski odbor o rezultatima monitoringa - Kreirati i uredno ažurirati dnevnik Eko-škole | Kordinator (Samra Pilica, Marijana Vukčević, Bojana Gardašević) Eko-odbor | Tokom godine | - Tabelom i grafikom predstavljeni rezultati - Objavljeni rezultati monitoringa u Eko-kutku škole - Dnevnik Eko-škole - Urađeni izvještaji za Školski odbor - Kreirane nove aktivnosti |
| 5.POVEZIVANJE SA KURIKULUMOM | - Uključiti teme Eko-škole u Godišnje planove rada nastavnika, pripreme za časove, Akcioni plan rada Škole i Plan profesionalnog razvoja nastavnika - Imenovati pojedince koji su odgovorni za obrazovanje za održivi razvoj | Nastavnici i učitelji Predstavnici škole | Tokom godine | - Teme uključene u planove nastavnika i Škole - Pripreme za časove, fotografije sa časova - Izrađeni nastavni materijali i radovi učenika objavljeni na fb i instagram stranici i kutku Eko-škole |
| 6.OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI | - Redovno informisanje i obavještavanje javnosti o svim sprovedenim aktivnostima - Širenje poruka Eko-škole unutar škole i u lokalnoj zajednici - Sakupljanje informacija, pisanje eko-priča i izvještaja, postavljanje panoa i slikovnog materijala na stalnoj oglasnoj table Eko-škole - Organizovanje akcija na koje će se pozivati mediji | Članovi Eko-tima Članovi Eko-odbora Boris Petričević | Tokom godine | - Objave o sprovedenim aktivnostima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram), sajtu škole, YouTube kanalu, školskom listu - Postavljeni panoi, radovi učenika i napisani izvještaji - Izjave saopštene elektronskim, štampanim i televizijskim medijima |
| 7.IZRADA EKO-KODA | - Likovni konkurs na temu Eko-kod - Odabir rješenja za Eko-kod škole - Postavljanje Eko-koda na vidljivom mjestu u školi | Članovi Eko-tima Članovi Eko-odbora Boris Petričević | Novembar 2025. | - Eko-kod |

Akcioni plan

Prijedlog mjera i sugestija za kreiranje Akcionog plana za EKO-ŠKOLU

| Tema | Aktivnost | Nosioci aktivnosti | Period implementacije | Osvrt na realizaciju sa Indokatorima za procjenu uspješnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UREĐENJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA I OTPAD | - Okupljanje odbora Eko-škole (učenici, nastavnici, roditelji, predstavnici lokalne zajednice i pomoćno osoblje škole). | Koordinatori Eko-škole (Marijana Vukčević, Bojana Gardašević, Samra Pilica) | Septembar 2025. | Odbor Eko-škole postigao dogovor oko planiranih aktivnosti |
|  | - Izrada skice dvorišta sa definisanim zonama za zelene površine, igralište, prostor za sjedenje, parking bicikla, trotineta... | Direktorica(Sonja Kenjić) Koordinatori Eko-škole (Marijana Vukčević, Bojana Gardašević, Samra Pilica) Članovi Eko-odbora (Boris Betričević, Jasmina Lekić, Sanja Džudović) Domar | Septembar Oktobar 2025. | Izrađena skica sa jasno označenim zonama, poseban osvrt na već postojeće igralište sa mobilijarom i procjena stanja istog, kao i njegove bezbjednosti |
|  | - Prikupljanje ideja od učenika na temu: ” Moje idealno dvorište”. - Anketa među učenicima i nastavnicima o potrebnom mobilijaru (klupe, stolovi, kante za razvrstavanje otpada, saksije za cvijeće...) | Članovi Eko-odbora (Marija Radović, Vesko Bjelobrković, Ljiljana Maraš, Boris Petričević) | Septembar Oktobar 2025. | Raspisan konkurs i postavljena kutija za prikupljanje ideja (literarni i likovni) |
|  | - Čišćenje dvorišta (otpad, suve grane, korov…) | Nastavno osoblje Članovi Eko-odbora, ostali zaposleni u školi i roditelji | Redovno tokom školske godine | Potreban materijal (rukavice, kante za otpad, alat…) |
|  | - Izrada i postavljanje mobilijara (postaviti stolove i klupa za sjedenje i njihovo fiksiranje za podlogu). | Domar Roditelji Opština-Bojan Popović Goran Karadaglić Članovi Eko-odbora | Tokom školske godine | Donacije od lokalne zajednice, roditelja, izrada materijala… |
|  | - Anketa o navikama učenika i nastavnika vezano za otpad. - Edukativna radionica na temu: “Otpad i šta sa njim”. | Koordinator Članovi Eko-odbora Roditelji Milanka Radonjić Nataša Senić | Oktobar 2025 | Izrada ankete i sumiranje njenih rezultata, Gost u školi, saradnja sa Komunalnim preduzećem-Zeta |
|  | - Postavljanje kanti za otpatke i kontejnera za reciklažu. | Opština Direktorica(Sonja Kenjić) Senad Omhaku Članovi Eko-odbora i tima | Novembar 2026 | Donacije od lokalne zajednice i Opštine, kontejneri, naljepnice... |
|  | - Osmišljavanje, izrada i postavljanje edukativnih sadržaja | Violeta Vujošević Nataša Maraš Adriana Škatarić Ljiljana Klikovac Dina Maslak Članovi Eko-odbora | Tokom školske godine | Obezbijediti materijal za izradu istih |
|  | - Priprema terena i sadnja voćnjaka | Persa Bečić u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice, Roditelji, Domar, Danijela Nikčević, Članovi Eko-odbora | Januar, Februar 2026 | Primjena agrotehničkih mjera, priprema i nabavka alata |
|  | - Oslikavanje edukativnih igrica na terenima u dvorištu škole. | Ljiljana Maraš Sanja Džudović Lidija Kaluđerović Dragana Milović i Članovi Eko-odbora. | Mart, April 2026. | Oslikane igrice za učenike na prilazima škole |
|  | - Redovno održavanje voćnjaka i kontrola istih sa vođenjem dnevnika đubrenja i navodnjavanja od strane Eko-patrole. | Persa Bečić u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice, Vesko Bjelobrković, Goran Karadaglić, Roditelji, Domar Članovi Eko-odbora | April, Maj, Jun 2026. | Saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima |
|  | - Priprema terena, sadnja cvijeća i formiranje školskog vrta | Persa Bečić u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice Nataša Bauković, Stojanka Davidović, Biljana Majić | April, Maj 2026 | Donacije Lokalne zajednice, roditelja, priprema i nabavka alata |
|  | - Priprema terena i sadnja maslina u dvorištu škole | Persa Bečić u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice Domar Roditelji | 22. April 2026. | Sadnja maslina (donacija) |

| Tema | Aktivnost | Nosioci aktivnosti | Period implementacije | Osvrt na realizaciju sa Indokatorima za procjenu uspješnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMPOSTIRANJE | - Okupljanje odbora Eko-škole (učenici, nastavnici, roditelji, nastavno osoblje, predstavnici lokalne zajednice...) | Koordinator Eko-škole Članovi Eko-odbora | Septembar 2025. | Odbor Eko-škole postigao dogovor oko planiranih aktivnosti |
|  | - Edukativna radionica na temu kompostiranja ( predavanje o značaju kompostiranja organski otpad, kruženje materije, koristi za baštu..) | Uprava škole Gost Miljan Grba Danijela Kovačević Lidija Kaluđerović | Septembar 2025. | Održati edukativno predavanje o značaju kompostiranja od strane zaposlenih u Deponiji |
|  | - Planiranje lokacije: izbor prostora za kompostiranje | Članovi Eko-škole Boris Petričević Ljubinka Škatarić Dragana Milović | Septembar 2025. | Nabavka dva kompostera ili napraviti od drvenih paleta |
|  | - Postaviti kante za sakupljanje organskog otpada | Nataša Bauković Domar Članovi Eko-škole Milanka Radonjić | Oktobar 2025. | Postaviti kante za sakupljanje organskog otpada |
|  | - Razdvajanje otpada - Postavljanje plakata u školi | Članovi Eko-tima Marija Radović Magdalena Nikolić | Tokom cijele godine | Pravilno odlaganje otpada i kompostiranje |
|  | - Eko-patrola prati i kontroliše odvajanje otpada, i svakodnevno nosi otpad do kompostera - Zalivanje i okretanje komposta jednom mjesečno | Opština-Bojan Popović Persa Bečić Članovi Eko-škole i odbora Eko-patrola | Tokom cijele godine | Redovni izvještaji o stanju komposta |
|  | - Dani otvorenih vrata- pokazivanje komposta roditeljima i zajednici. - Organizovanje radionice: “ Napravi svoj kućni kompost“. - Kompostiranje u domaćinstvima | Članovi Eko-odbora Direktorica Magdalena Nikolić Persa Bečić Koordinator | Jun 2026. | Prezentacija, kratka obuka učenika i njihovih roditelja |
| Napomena: | Ovaj akcioni plan nije konačan i podložan je izmjenama i dopunama tokom školske godine. U SKLADU SA POTPISANIM MEMORANDUMOM O SARADNJI IZMEĐU MPNI I OPŠTINE ZETA DEFINISAN JE PROJEKAT RENOVIRANJA ŠKOLSKOG DVORIŠTA I POSTOJEĆIH SPORTSKIH TERENA. Dokumentacija će biti prikačena uz ovaj akcioni plan. |  |  |  |

Plan rada podrazumijeva akvnos koje se realizuju na nivou svake škole posebno u predviđenoj dinamici i sa ličnim kapacitema škole